## 仕様
忍者マストダイ
|  |  | 済み/未 | コスト
プレイヤー | 移動 | ジャンプ
加速
下
上
画像
アニメーション
プレイヤー判定
サウンド
| 攻撃 | 攻撃判定
斬撃
手裏剣
大技
画像
アニメーション
サウンド
| HP | HP
エネミー | 移動 | 上下左右移動
画像
アニメーション
エネミー判定
サウンド
| 攻撃 | 攻撃判定
火の玉
斬撃
画像
アニメーション
サウンド
| HP | HP
ステージ | スクロール | 移動
当たり判定
画像
アニメーション
シーン
サウンド
画面 | タイトル | 画像
アニメーション
シーン
サウンド
| ゲームオーバー | 画像
アニメーション
シーン
サウンド

## ガントチャート
 | time axis 2023-12-04 to 2024-02-16
プロトタイプ |  | 2023-12-04: プロトタイプ
プレイヤー | ジャンプ | bar: 2023-12-04 to 2023-12-05
移動 | bar: 2023-12-04 to 2023-12-05
画像 | bar: 2023-12-04 to 2023-12-05
斬撃 | bar: 2023-12-04 to 2023-12-05
加速 | bar: 2023-12-06 to 2023-12-07
当たり判定 | bar: 2023-12-09 to 2023-12-15
HP | bar: 2023-12-13 to 2023-12-16
エネミー | 移動 | bar: 2023-12-08 to 2023-12-10
画像 | bar: 2023-12-07
当たり判定 | bar: 2023-12-16 to 2023-12-19
HP | bar: 2023-12-19 to 2023-12-21
ステージ | スクロール | bar: 2023-12-22 to 2023-12-26
当たり判定 | bar: 2023-12-23 to 2023-12-26
α | bar: 2023-12-04 to 2024-02-16
プレイヤー | 攻撃 | bar: 2023-12-27 to 2023-12-29
攻撃判定 | bar: 2023-12-27 to 2023-12-30
アニメーション | bar: 2023-12-31 to 2024-01-04
エネミー | 攻撃 | bar: 2024-01-05 to 2024-01-07
攻撃判定 | bar: 2024-01-05 to 2024-01-08
アニメーション | bar: 2024-01-09 to 2024-01-11
タイトル | 画像 | bar: 2024-01-12
アニメーション | bar: 2024-01-13 to 2024-01-14
画面移動 | bar: 2024-01-15 to 2024-01-18
ゲームオーバー | 画像 | bar: 2024-01-19 to 2024-01-20
アニメーション | bar: 2024-01-19 to 2024-01-21
画面移動 | bar: 2024-01-22 to 2024-01-27
ベータ |  | 2023-12-04: ベータ
サウンド | bar: 2024-01-28 to 2024-01-31
レベルデザイン | bar: 2024-02-01 to 2024-02-04
マスター |  | 2023-12-04: マスター
バグ取り | bar: 2024-02-05 to 2024-02-09